## CONTROL
EPC 발전소 BOP 배관공사 공정표 — 시나리오 분석 (DI 기준)
CCGT Power Plant · BOP Piping Schedule · 시나리오: Civil 선행공정 지연 → 배관공사 Impact 분석
❶ 시나리오 입력 (Scenario Inputs) | [5 empty] | ❸ 시나리오 영향 요약 (Impact Summary)
| 항목 (Item) | 지연 (주) Delay (wk) | 최대 입력 Max (wk) | 설명 |  | 계통 (System) | 계통명 | 최대 지연 (주) Max Delay
| 프로젝트 DI 기준일 (W0 Date) | 2026-03-01 | ← 실제 DI 날짜 입력 (Power BI 연동) |  |  | CWS | 냉각수 계통 | 0
| Pipe Rack Structure 지연 | 0 | 0~12 | Rack 철골공사 지연 시 주요 배관 계통 영향 |  | CD | 복수 계통 | 0
| Building / Concrete 지연 | 0 | 0~12 | 실내배관, 설비 기초 공사 지연 영향 |  | FW | 급수 계통 | 0
| Sleeper / Embed 지연 | 0 | 0~8 | Support 매립물 지연 → Support 설치 지연 |  | AUX | 보조증기 계통 | 0
[6 empty] | NG | 천연가스 계통 | 0
❷ 사용 방법 (Usage Guide) | [5 empty] | FO | 연료유 계통 | 0
| ① C8~C10 셀에 각 Civil 공종별 지연 주수 입력 (0 = 지연 없음) |  |  |  |  | CAS | 압축공기 계통 | 0
| ② DATA 시트에서 Scen_Start / Scen_End 컬럼이 자동 재계산됨 |  |  |  |  | CHM | 약품주입 계통 | 0
| ③ GANTT 시트에서 회색 바(Baseline) vs 컬러 바(Scenario) 비교 |  |  |  |  | FPS | 소화 계통 | 0
| ④ Power BI에서 DATA 시트 'tbl_BOP_Schedule' 테이블 연결 |  |  |  |  | SWS | 서비스/음용수 | 0
| ⑤ Power BI Gantt Custom Visual로 시나리오별 일정 인터랙티브 분석 |  |  |  |  | D/V | 드레인/벤트 | 0
범 례 (Legend)
| MR / 발주 | 자재 입고 | Spool 제작 | 현장 배관 설치 | Support 설치
| 압력 / 기밀시험 | Pre-Commissioning | Pipe Rack | Building / Concrete | Sleeper / Embed
Baseline (Ghost)
📊 Power BI 연동: Excel → Data → Get Data → Excel Workbook → DATA 시트 → 'tbl_BOP_Schedule' 테이블 선택
💡 권장 Power BI Visual: Gantt Chart (Profitbase) · Bar Chart (시스템별 지연 주수) · Slicer (Phase / System / Civil_Dep)

## DATA
Row_ID | Section | Sys_No | Sys_Code | Sys_Name_KR | Sys_Name_EN | Activity | Type_Name | Act_Phase | Civil_Dep | Base_Start | Base_End | Duration | Delay_Wk | Scen_Start | Scen_End | Is_Delayed | Type_Code | Date_Base_Start | Date_Scen_Start
1 | CIVIL |  | RACK | Pipe Rack | Pipe Rack | Pipe Rack 기초 공사 | Foundation | CIVIL | PR | -28 | -20 | 8 | 0 | -28 | -20 | ON TIME | 8 | 2025-08-17 | 2025-08-17
2 | CIVIL |  | RACK | Pipe Rack | Pipe Rack | Pipe Rack 철골 제작 | Fabrication | CIVIL | PR | -24 | -12 | 12 | 0 | -24 | -12 | ON TIME | 8 | 2025-09-14 | 2025-09-14
3 | CIVIL |  | RACK | Pipe Rack | Pipe Rack | Pipe Rack 철골 설치 | Erection | CIVIL | PR | -14 | -6 | 8 | 0 | -14 | -6 | ON TIME | 8 | 2025-11-23 | 2025-11-23
4 | CIVIL |  | RACK | Pipe Rack | Pipe Rack | Grating / Floor 설치 | Grating | CIVIL | PR | -6 | -2 | 4 | 0 | -6 | -2 | ON TIME | 8 | 2026-01-18 | 2026-01-18
5 | CIVIL |  | BLDG | Building | Building | 터파기 / 철근 배근 | Foundation | CIVIL | BLDG | -28 | -22 | 6 | 0 | -28 | -22 | ON TIME | 9 | 2025-08-17 | 2025-08-17
6 | CIVIL |  | BLDG | Building | Building | 콘크리트 타설 (양생) | Concrete | CIVIL | BLDG | -22 | -14 | 8 | 0 | -22 | -14 | ON TIME | 9 | 2025-09-28 | 2025-09-28
7 | CIVIL |  | BLDG | Building | Building | 내부 구조물 / 지붕 공사 | Structure | CIVIL | BLDG | -14 | -6 | 8 | 0 | -14 | -6 | ON TIME | 9 | 2025-11-23 | 2025-11-23
8 | CIVIL |  | SLP | Sleeper | Sleeper | Support Embed (지하/매립) | Embed | CIVIL | SLP | -18 | -14 | 4 | 0 | -18 | -14 | ON TIME | 10 | 2025-10-26 | 2025-10-26
9 | CIVIL |  | SLP | Sleeper | Sleeper | Pipe Sleeper 설치 (지상) | Sleeper | CIVIL | SLP | -10 | -6 | 4 | 0 | -10 | -6 | ON TIME | 10 | 2025-12-21 | 2025-12-21
10 | CIVIL |  | SLP | Sleeper | Sleeper | Anchor Bolt / Clip 확인 | AnchorChk | CIVIL | SLP | -4 | -2 | 2 | 0 | -4 | -2 | ON TIME | 10 | 2026-02-01 | 2026-02-01
11 | PIPING | 1 | CWS | 냉각수 계통 | Cooling Water | MR 발행 / 자재 발주 | MR | PROC | NONE | -16 | -6 | 10 | 0 | -16 | -6 | ON TIME | 1 | 2025-11-09 | 2025-11-09
12 | PIPING | 1 | CWS | 냉각수 계통 | Cooling Water | 자재 입고 | Delivery | PROC | NONE | -6 | 2 | 8 | 0 | -6 | 2 | ON TIME | 2 | 2026-01-18 | 2026-01-18
13 | PIPING | 1 | CWS | 냉각수 계통 | Cooling Water | Spool 제작 | Fab | PROC | NONE | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | ON TIME | 3 | 2026-03-01 | 2026-03-01
14 | PIPING | 1 | CWS | 냉각수 계통 | Cooling Water | 현장 배관 설치 | Install | FIELD | PR | 4 | 14 | 10 | 0 | 4 | 14 | ON TIME | 4 | 2026-03-29 | 2026-03-29
15 | PIPING | 1 | CWS | 냉각수 계통 | Cooling Water | Support 최종 설치/정렬 | Support | FIELD | SLP | 14 | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | ON TIME | 5 | 2026-06-07 | 2026-06-07
16 | PIPING | 1 | CWS | 냉각수 계통 | Cooling Water | 수압시험 (Hydro Test) | Test | FIELD | PR | 16 | 18 | 2 | 0 | 16 | 18 | ON TIME | 6 | 2026-06-21 | 2026-06-21
17 | PIPING | 1 | CWS | 냉각수 계통 | Cooling Water | Pre-Commissioning | PreComm | FIELD | PR | 18 | 20 | 2 | 0 | 18 | 20 | ON TIME | 7 | 2026-07-05 | 2026-07-05
18 | PIPING | 2 | CD | 복수 계통 | Condensate | MR 발행 / 자재 발주 | MR | PROC | NONE | -14 | -6 | 8 | 0 | -14 | -6 | ON TIME | 1 | 2025-11-23 | 2025-11-23
19 | PIPING | 2 | CD | 복수 계통 | Condensate | 자재 입고 | Delivery | PROC | NONE | -4 | 4 | 8 | 0 | -4 | 4 | ON TIME | 2 | 2026-02-01 | 2026-02-01
20 | PIPING | 2 | CD | 복수 계통 | Condensate | Spool 제작 | Fab | PROC | NONE | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | ON TIME | 3 | 2026-03-01 | 2026-03-01
21 | PIPING | 2 | CD | 복수 계통 | Condensate | 현장 배관 설치 | Install | FIELD | BLDG | 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 12 | ON TIME | 4 | 2026-03-29 | 2026-03-29
22 | PIPING | 2 | CD | 복수 계통 | Condensate | Support 최종 설치/정렬 | Support | FIELD | SLP | 12 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | ON TIME | 5 | 2026-05-24 | 2026-05-24
23 | PIPING | 2 | CD | 복수 계통 | Condensate | 수압시험 | Test | FIELD | BLDG | 14 | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | ON TIME | 6 | 2026-06-07 | 2026-06-07
24 | PIPING | 2 | CD | 복수 계통 | Condensate | Pre-Commissioning | PreComm | FIELD | BLDG | 16 | 18 | 2 | 0 | 16 | 18 | ON TIME | 7 | 2026-06-21 | 2026-06-21
25 | PIPING | 3 | FW | 급수 계통 | Feed Water | MR 발행 / 자재 발주 | MR | PROC | NONE | -14 | -6 | 8 | 0 | -14 | -6 | ON TIME | 1 | 2025-11-23 | 2025-11-23
26 | PIPING | 3 | FW | 급수 계통 | Feed Water | 자재 입고 (고압배관) | Delivery | PROC | NONE | -4 | 4 | 8 | 0 | -4 | 4 | ON TIME | 2 | 2026-02-01 | 2026-02-01
27 | PIPING | 3 | FW | 급수 계통 | Feed Water | Spool 제작 (고압) | Fab | PROC | NONE | -2 | 4 | 6 | 0 | -2 | 4 | ON TIME | 3 | 2026-02-15 | 2026-02-15
28 | PIPING | 3 | FW | 급수 계통 | Feed Water | 현장 배관 설치 | Install | FIELD | PR | 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 12 | ON TIME | 4 | 2026-03-29 | 2026-03-29
29 | PIPING | 3 | FW | 급수 계통 | Feed Water | Support 최종 설치/정렬 | Support | FIELD | SLP | 12 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | ON TIME | 5 | 2026-05-24 | 2026-05-24
30 | PIPING | 3 | FW | 급수 계통 | Feed Water | 수압시험 | Test | FIELD | PR | 14 | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | ON TIME | 6 | 2026-06-07 | 2026-06-07
31 | PIPING | 3 | FW | 급수 계통 | Feed Water | Pre-Commissioning | PreComm | FIELD | PR | 16 | 18 | 2 | 0 | 16 | 18 | ON TIME | 7 | 2026-06-21 | 2026-06-21
32 | PIPING | 4 | AUX | 보조증기 계통 | Aux. Steam | MR 발행 / 자재 발주 | MR | PROC | NONE | -12 | -4 | 8 | 0 | -12 | -4 | ON TIME | 1 | 2025-12-07 | 2025-12-07
33 | PIPING | 4 | AUX | 보조증기 계통 | Aux. Steam | 자재 입고 (합금강) | Delivery | PROC | NONE | -2 | 6 | 8 | 0 | -2 | 6 | ON TIME | 2 | 2026-02-15 | 2026-02-15
34 | PIPING | 4 | AUX | 보조증기 계통 | Aux. Steam | Spool 제작 | Fab | PROC | NONE | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | ON TIME | 3 | 2026-03-15 | 2026-03-15
35 | PIPING | 4 | AUX | 보조증기 계통 | Aux. Steam | 현장 배관 설치 | Install | FIELD | PR | 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 14 | ON TIME | 4 | 2026-04-12 | 2026-04-12
36 | PIPING | 4 | AUX | 보조증기 계통 | Aux. Steam | Support 최종 설치/정렬 | Support | FIELD | SLP | 14 | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | ON TIME | 5 | 2026-06-07 | 2026-06-07
37 | PIPING | 4 | AUX | 보조증기 계통 | Aux. Steam | 수압시험 | Test | FIELD | PR | 16 | 18 | 2 | 0 | 16 | 18 | ON TIME | 6 | 2026-06-21 | 2026-06-21
38 | PIPING | 4 | AUX | 보조증기 계통 | Aux. Steam | Pre-Commissioning | PreComm | FIELD | PR | 18 | 20 | 2 | 0 | 18 | 20 | ON TIME | 7 | 2026-07-05 | 2026-07-05
39 | PIPING | 5 | NG | 천연가스 계통 | Natural Gas | MR 발행 / 자재 발주 | MR | PROC | NONE | -16 | -6 | 10 | 0 | -16 | -6 | ON TIME | 1 | 2025-11-09 | 2025-11-09
40 | PIPING | 5 | NG | 천연가스 계통 | Natural Gas | 자재 입고 | Delivery | PROC | NONE | -4 | 4 | 8 | 0 | -4 | 4 | ON TIME | 2 | 2026-02-01 | 2026-02-01
41 | PIPING | 5 | NG | 천연가스 계통 | Natural Gas | Spool 제작 | Fab | PROC | NONE | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | ON TIME | 3 | 2026-03-15 | 2026-03-15
42 | PIPING | 5 | NG | 천연가스 계통 | Natural Gas | 현장 배관 설치 | Install | FIELD | PR | 6 | 14 | 8 | 0 | 6 | 14 | ON TIME | 4 | 2026-04-12 | 2026-04-12
43 | PIPING | 5 | NG | 천연가스 계통 | Natural Gas | Support 최종 설치/정렬 | Support | FIELD | SLP | 14 | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | ON TIME | 5 | 2026-06-07 | 2026-06-07
44 | PIPING | 5 | NG | 천연가스 계통 | Natural Gas | 기밀시험 (Leak Test) | Test | FIELD | PR | 16 | 18 | 2 | 0 | 16 | 18 | ON TIME | 6 | 2026-06-21 | 2026-06-21
45 | PIPING | 5 | NG | 천연가스 계통 | Natural Gas | Pre-Commissioning | PreComm | FIELD | PR | 18 | 20 | 2 | 0 | 18 | 20 | ON TIME | 7 | 2026-07-05 | 2026-07-05
46 | PIPING | 6 | FO | 연료유 계통 | Fuel Oil | MR 발행 / 자재 발주 | MR | PROC | NONE | -12 | -4 | 8 | 0 | -12 | -4 | ON TIME | 1 | 2025-12-07 | 2025-12-07
47 | PIPING | 6 | FO | 연료유 계통 | Fuel Oil | 자재 입고 | Delivery | PROC | NONE | -2 | 4 | 6 | 0 | -2 | 4 | ON TIME | 2 | 2026-02-15 | 2026-02-15
48 | PIPING | 6 | FO | 연료유 계통 | Fuel Oil | Spool 제작 | Fab | PROC | NONE | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | ON TIME | 3 | 2026-03-15 | 2026-03-15
49 | PIPING | 6 | FO | 연료유 계통 | Fuel Oil | 현장 배관 설치 | Install | FIELD | BLDG | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | ON TIME | 4 | 2026-04-12 | 2026-04-12
50 | PIPING | 6 | FO | 연료유 계통 | Fuel Oil | Support 최종 설치/정렬 | Support | FIELD | SLP | 12 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | ON TIME | 5 | 2026-05-24 | 2026-05-24
51 | PIPING | 6 | FO | 연료유 계통 | Fuel Oil | 수압시험 | Test | FIELD | BLDG | 14 | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | ON TIME | 6 | 2026-06-07 | 2026-06-07
52 | PIPING | 6 | FO | 연료유 계통 | Fuel Oil | Pre-Commissioning | PreComm | FIELD | BLDG | 16 | 18 | 2 | 0 | 16 | 18 | ON TIME | 7 | 2026-06-21 | 2026-06-21
53 | PIPING | 7 | CAS | 압축공기 계통 | Compressed Air | MR 발행 / 자재 발주 | MR | PROC | NONE | -10 | -4 | 6 | 0 | -10 | -4 | ON TIME | 1 | 2025-12-21 | 2025-12-21
54 | PIPING | 7 | CAS | 압축공기 계통 | Compressed Air | 자재 입고 | Delivery | PROC | NONE | -2 | 4 | 6 | 0 | -2 | 4 | ON TIME | 2 | 2026-02-15 | 2026-02-15
55 | PIPING | 7 | CAS | 압축공기 계통 | Compressed Air | Spool 제작 | Fab | PROC | NONE | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | ON TIME | 3 | 2026-03-15 | 2026-03-15
56 | PIPING | 7 | CAS | 압축공기 계통 | Compressed Air | 현장 배관 설치 | Install | FIELD | BLDG | 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | ON TIME | 4 | 2026-03-29 | 2026-03-29
57 | PIPING | 7 | CAS | 압축공기 계통 | Compressed Air | Support 최종 설치/정렬 | Support | FIELD | SLP | 10 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | ON TIME | 5 | 2026-05-10 | 2026-05-10
58 | PIPING | 7 | CAS | 압축공기 계통 | Compressed Air | 기밀시험 | Test | FIELD | BLDG | 12 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | ON TIME | 6 | 2026-05-24 | 2026-05-24
59 | PIPING | 7 | CAS | 압축공기 계통 | Compressed Air | Pre-Commissioning | PreComm | FIELD | BLDG | 14 | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | ON TIME | 7 | 2026-06-07 | 2026-06-07
60 | PIPING | 8 | CHM | 약품주입 계통 | Chemical Dosing | MR 발행 / 자재 발주 | MR | PROC | NONE | -10 | -4 | 6 | 0 | -10 | -4 | ON TIME | 1 | 2025-12-21 | 2025-12-21
61 | PIPING | 8 | CHM | 약품주입 계통 | Chemical Dosing | 자재 입고 | Delivery | PROC | NONE | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ON TIME | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-01
62 | PIPING | 8 | CHM | 약품주입 계통 | Chemical Dosing | Spool 제작 | Fab | PROC | NONE | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | ON TIME | 3 | 2026-03-15 | 2026-03-15
63 | PIPING | 8 | CHM | 약품주입 계통 | Chemical Dosing | 현장 배관 설치 | Install | FIELD | BLDG | 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | ON TIME | 4 | 2026-04-12 | 2026-04-12
64 | PIPING | 8 | CHM | 약품주입 계통 | Chemical Dosing | Support 최종 설치/정렬 | Support | FIELD | SLP | 10 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | ON TIME | 5 | 2026-05-10 | 2026-05-10
65 | PIPING | 8 | CHM | 약품주입 계통 | Chemical Dosing | 수압시험 | Test | FIELD | BLDG | 12 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | ON TIME | 6 | 2026-05-24 | 2026-05-24
66 | PIPING | 8 | CHM | 약품주입 계통 | Chemical Dosing | Pre-Commissioning | PreComm | FIELD | BLDG | 14 | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | ON TIME | 7 | 2026-06-07 | 2026-06-07
67 | PIPING | 9 | FPS | 소화 계통 | Fire Protection | MR 발행 / 자재 발주 | MR | PROC | NONE | -10 | -4 | 6 | 0 | -10 | -4 | ON TIME | 1 | 2025-12-21 | 2025-12-21
68 | PIPING | 9 | FPS | 소화 계통 | Fire Protection | 자재 입고 | Delivery | PROC | NONE | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ON TIME | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-01
69 | PIPING | 9 | FPS | 소화 계통 | Fire Protection | Spool 제작 | Fab | PROC | NONE | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | ON TIME | 3 | 2026-03-15 | 2026-03-15
70 | PIPING | 9 | FPS | 소화 계통 | Fire Protection | 현장 배관 설치 | Install | FIELD | BLDG | 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | ON TIME | 4 | 2026-03-29 | 2026-03-29
71 | PIPING | 9 | FPS | 소화 계통 | Fire Protection | Support 최종 설치/정렬 | Support | FIELD | SLP | 10 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | ON TIME | 5 | 2026-05-10 | 2026-05-10
72 | PIPING | 9 | FPS | 소화 계통 | Fire Protection | 수압시험 | Test | FIELD | BLDG | 12 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | ON TIME | 6 | 2026-05-24 | 2026-05-24
73 | PIPING | 9 | FPS | 소화 계통 | Fire Protection | Pre-Commissioning | PreComm | FIELD | BLDG | 14 | 16 | 2 | 0 | 14 | 16 | ON TIME | 7 | 2026-06-07 | 2026-06-07
74 | PIPING | 10 | SWS | 서비스/음용수 | Service Water | MR 발행 / 자재 발주 | MR | PROC | NONE | -8 | -4 | 4 | 0 | -8 | -4 | ON TIME | 1 | 2026-01-04 | 2026-01-04
75 | PIPING | 10 | SWS | 서비스/음용수 | Service Water | 자재 입고 | Delivery | PROC | NONE | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ON TIME | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-01
76 | PIPING | 10 | SWS | 서비스/음용수 | Service Water | 현장 배관 설치 | Install | FIELD | BLDG | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | ON TIME | 4 | 2026-03-15 | 2026-03-15
77 | PIPING | 10 | SWS | 서비스/음용수 | Service Water | Support 최종 설치/정렬 | Support | FIELD | SLP | 8 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | ON TIME | 5 | 2026-04-26 | 2026-04-26
78 | PIPING | 10 | SWS | 서비스/음용수 | Service Water | 수압시험 | Test | FIELD | BLDG | 10 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | ON TIME | 6 | 2026-05-10 | 2026-05-10
79 | PIPING | 10 | SWS | 서비스/음용수 | Service Water | Pre-Commissioning | PreComm | FIELD | BLDG | 12 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | ON TIME | 7 | 2026-05-24 | 2026-05-24
80 | PIPING | 11 | D/V | 드레인/벤트 | Drain & Vent | MR 발행 / 자재 발주 | MR | PROC | NONE | -8 | -2 | 6 | 0 | -8 | -2 | ON TIME | 1 | 2026-01-04 | 2026-01-04
81 | PIPING | 11 | D/V | 드레인/벤트 | Drain & Vent | 자재 입고 | Delivery | PROC | NONE | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ON TIME | 2 | 2026-03-01 | 2026-03-01
82 | PIPING | 11 | D/V | 드레인/벤트 | Drain & Vent | Spool 제작 | Fab | PROC | NONE | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | ON TIME | 3 | 2026-03-15 | 2026-03-15
83 | PIPING | 11 | D/V | 드레인/벤트 | Drain & Vent | 현장 배관 설치 | Install | FIELD | BLDG | 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | ON TIME | 4 | 2026-03-29 | 2026-03-29
84 | PIPING | 11 | D/V | 드레인/벤트 | Drain & Vent | Support 최종 설치/정렬 | Support | FIELD | SLP | 10 | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | ON TIME | 5 | 2026-05-10 | 2026-05-10
85 | PIPING | 11 | D/V | 드레인/벤트 | Drain & Vent | 수압시험 | Test | FIELD | BLDG | 12 | 14 | 2 | 0 | 12 | 14 | ON TIME | 6 | 2026-05-24 | 2026-05-24
Formulas:
Date_Base_Start = CONTROL!$C6+[Base_Start]*7
Date_Scen_Start = CONTROL!$C6+[Scen_Start]*7

## GANTT
BOP 배관공사 공정표 — 시나리오 비교 Gantt (회색=Baseline / 컬러=시나리오)
▣ CONTROL 시트 C8~C10 값 변경 시 자동 반영 ¦ W0 = DI 기준일 ¦ 회색 바: 원래 계획 (Baseline) ¦ 컬러 바: 시나리오 반영 일정 ¦ 적색 연장: 지연 구간
범 례 |  |  |  | MR / 발주 |  | 자재 입고 |  | Spool 제작 |  | 현장 배관 설치 |  | Support 설치 |  | 압력 / 기밀시험 |  | Pre-Commissioning |  | Pipe Rack |  | Building / Concrete |  | Sleeper / Embed |  | Baseline (Ghost)
ID | 섹션 | 계통 | 작업 항목 | Phase | 기간 | B.Start | B.End | S.Start | S.End | 지연(주) | Type | W-32 | W-30 | W-28 | W-26 | W-24 | W-22 | W-20 | W-18 | W-16 | W-14 | W-12 | W-10 | W-8 | W-6 | W-4 | W-2 | W0 ▼DI | W+2 | W+4 | W+6 | W+8 | W+10 | W+12 | W+14 | W+16 | W+18 | W+20 | W+22 | W+24 | W+26 | W+28 | W+30 | W+32 | W+34 | W+36
[12 empty] | -32 | -30 | -28 | -26 | -24 | -22 | -20 | -18 | -16 | -14 | -12 | -10 | -8 | -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36
▶ SECTION 1 : Civil / Structural 선행공정 (Pipe Rack · Building · Sleeper/Embed)
1 | CIVIL | RACK | Pipe Rack 기초 공사 | CIVIL | 8 | -28 | -20 | -28 | -20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CIVIL | RACK | Pipe Rack 철골 제작 | CIVIL | 12 | -24 | -12 | -24 | -12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CIVIL | RACK | Pipe Rack 철골 설치 | CIVIL | 8 | -14 | -6 | -14 | -6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CIVIL | RACK | Grating / Floor 설치 | CIVIL | 4 | -6 | -2 | -6 | -2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CIVIL | BLDG | 터파기 / 철근 배근 | CIVIL | 6 | -28 | -22 | -28 | -22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CIVIL | BLDG | 콘크리트 타설 (양생) | CIVIL | 8 | -22 | -14 | -22 | -14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CIVIL | BLDG | 내부 구조물 / 지붕 공사 | CIVIL | 8 | -14 | -6 | -14 | -6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CIVIL | SLP | Support Embed (지하/매립) | CIVIL | 4 | -18 | -14 | -18 | -14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CIVIL | SLP | Pipe Sleeper 설치 (지상) | CIVIL | 4 | -10 | -6 | -10 | -6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | CIVIL | SLP | Anchor Bolt / Clip 확인 | CIVIL | 2 | -4 | -2 | -4 | -2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
▶ SECTION 2 : BOP Piping Construction (시스템별 · 선행공정 의존성 반영)
01. CWS — 냉각수 계통 (Cooling Water) ¦ 주요 Civil 의존: NONE
11 | PIPING | CWS | MR 발행 / 자재 발주 | PROC | 10 | -16 | -6 | -16 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PIPING | CWS | 자재 입고 | PROC | 8 | -6 | 2 | -6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PIPING | CWS | Spool 제작 | PROC | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PIPING | CWS | 현장 배관 설치 | FIELD | 10 | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PIPING | CWS | Support 최종 설치/정렬 | FIELD | 2 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PIPING | CWS | 수압시험 (Hydro Test) | FIELD | 2 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PIPING | CWS | Pre-Commissioning | FIELD | 2 | 18 | 20 | 18 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02. CD — 복수 계통 (Condensate) ¦ 주요 Civil 의존: NONE
18 | PIPING | CD | MR 발행 / 자재 발주 | PROC | 8 | -14 | -6 | -14 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | PIPING | CD | 자재 입고 | PROC | 8 | -4 | 4 | -4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | PIPING | CD | Spool 제작 | PROC | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | PIPING | CD | 현장 배관 설치 | FIELD | 8 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | PIPING | CD | Support 최종 설치/정렬 | FIELD | 2 | 12 | 14 | 12 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | PIPING | CD | 수압시험 | FIELD | 2 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PIPING | CD | Pre-Commissioning | FIELD | 2 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03. FW — 급수 계통 (Feed Water) ¦ 주요 Civil 의존: NONE
25 | PIPING | FW | MR 발행 / 자재 발주 | PROC | 8 | -14 | -6 | -14 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | PIPING | FW | 자재 입고 (고압배관) | PROC | 8 | -4 | 4 | -4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | PIPING | FW | Spool 제작 (고압) | PROC | 6 | -2 | 4 | -2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | PIPING | FW | 현장 배관 설치 | FIELD | 8 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | PIPING | FW | Support 최종 설치/정렬 | FIELD | 2 | 12 | 14 | 12 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | PIPING | FW | 수압시험 | FIELD | 2 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | PIPING | FW | Pre-Commissioning | FIELD | 2 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04. AUX — 보조증기 계통 (Aux. Steam) ¦ 주요 Civil 의존: NONE
32 | PIPING | AUX | MR 발행 / 자재 발주 | PROC | 8 | -12 | -4 | -12 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | PIPING | AUX | 자재 입고 (합금강) | PROC | 8 | -2 | 6 | -2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | PIPING | AUX | Spool 제작 | PROC | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | PIPING | AUX | 현장 배관 설치 | FIELD | 8 | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | PIPING | AUX | Support 최종 설치/정렬 | FIELD | 2 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | PIPING | AUX | 수압시험 | FIELD | 2 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | PIPING | AUX | Pre-Commissioning | FIELD | 2 | 18 | 20 | 18 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05. NG — 천연가스 계통 (Natural Gas) ¦ 주요 Civil 의존: NONE
39 | PIPING | NG | MR 발행 / 자재 발주 | PROC | 10 | -16 | -6 | -16 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | PIPING | NG | 자재 입고 | PROC | 8 | -4 | 4 | -4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | PIPING | NG | Spool 제작 | PROC | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | PIPING | NG | 현장 배관 설치 | FIELD | 8 | 6 | 14 | 6 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | PIPING | NG | Support 최종 설치/정렬 | FIELD | 2 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | PIPING | NG | 기밀시험 (Leak Test) | FIELD | 2 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | PIPING | NG | Pre-Commissioning | FIELD | 2 | 18 | 20 | 18 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06. FO — 연료유 계통 (Fuel Oil) ¦ 주요 Civil 의존: NONE
46 | PIPING | FO | MR 발행 / 자재 발주 | PROC | 8 | -12 | -4 | -12 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | PIPING | FO | 자재 입고 | PROC | 6 | -2 | 4 | -2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | PIPING | FO | Spool 제작 | PROC | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | PIPING | FO | 현장 배관 설치 | FIELD | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | PIPING | FO | Support 최종 설치/정렬 | FIELD | 2 | 12 | 14 | 12 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | PIPING | FO | 수압시험 | FIELD | 2 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | PIPING | FO | Pre-Commissioning | FIELD | 2 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07. CAS — 압축공기 계통 (Compressed Air) ¦ 주요 Civil 의존: NONE
53 | PIPING | CAS | MR 발행 / 자재 발주 | PROC | 6 | -10 | -4 | -10 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | PIPING | CAS | 자재 입고 | PROC | 6 | -2 | 4 | -2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | PIPING | CAS | Spool 제작 | PROC | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | PIPING | CAS | 현장 배관 설치 | FIELD | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | PIPING | CAS | Support 최종 설치/정렬 | FIELD | 2 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | PIPING | CAS | 기밀시험 | FIELD | 2 | 12 | 14 | 12 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | PIPING | CAS | Pre-Commissioning | FIELD | 2 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08. CHM — 약품주입 계통 (Chemical Dosing) ¦ 주요 Civil 의존: NONE
60 | PIPING | CHM | MR 발행 / 자재 발주 | PROC | 6 | -10 | -4 | -10 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | PIPING | CHM | 자재 입고 | PROC | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | PIPING | CHM | Spool 제작 | PROC | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | PIPING | CHM | 현장 배관 설치 | FIELD | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | PIPING | CHM | Support 최종 설치/정렬 | FIELD | 2 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | PIPING | CHM | 수압시험 | FIELD | 2 | 12 | 14 | 12 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | PIPING | CHM | Pre-Commissioning | FIELD | 2 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09. FPS — 소화 계통 (Fire Protection) ¦ 주요 Civil 의존: NONE
67 | PIPING | FPS | MR 발행 / 자재 발주 | PROC | 6 | -10 | -4 | -10 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | PIPING | FPS | 자재 입고 | PROC | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | PIPING | FPS | Spool 제작 | PROC | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | PIPING | FPS | 현장 배관 설치 | FIELD | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PIPING | FPS | Support 최종 설치/정렬 | FIELD | 2 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | PIPING | FPS | 수압시험 | FIELD | 2 | 12 | 14 | 12 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | PIPING | FPS | Pre-Commissioning | FIELD | 2 | 14 | 16 | 14 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. SWS — 서비스/음용수 (Service Water) ¦ 주요 Civil 의존: NONE
74 | PIPING | SWS | MR 발행 / 자재 발주 | PROC | 4 | -8 | -4 | -8 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | PIPING | SWS | 자재 입고 | PROC | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | PIPING | SWS | 현장 배관 설치 | FIELD | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | PIPING | SWS | Support 최종 설치/정렬 | FIELD | 2 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | PIPING | SWS | 수압시험 | FIELD | 2 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | PIPING | SWS | Pre-Commissioning | FIELD | 2 | 12 | 14 | 12 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. D/V — 드레인/벤트 (Drain & Vent) ¦ 주요 Civil 의존: NONE
80 | PIPING | D/V | MR 발행 / 자재 발주 | PROC | 6 | -8 | -2 | -8 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | PIPING | D/V | 자재 입고 | PROC | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | PIPING | D/V | Spool 제작 | PROC | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | PIPING | D/V | 현장 배관 설치 | FIELD | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | PIPING | D/V | Support 최종 설치/정렬 | FIELD | 2 | 10 | 12 | 10 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | PIPING | D/V | 수압시험 | FIELD | 2 | 12 | 14 | 12 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 회색 바 = Baseline 계획 ¦ 컬러 바 = 시나리오 일정 ¦ 진홍색 연장 = Civil 지연에 의한 배관공사 지연 구간 ¦ CONTROL 시트 C8/C9/C10 입력 즉시 반영 ¦ Power BI 연동: DATA 시트 tbl_BOP_Schedule 테이블